АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ - ПЕТЕРБУРГА

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждения

Центр развития ребенка – детский сад № 33 Красносельского района

Санкт- Петербурга

УТВЕРЖДЕНА

Приказом ГБДОУ ЦРР - д/с № 33

Красносельского района СПб От _________________ №_____ Заведующий _______ О.А. Лагута

Дорожная карта

по реализации проекта «Орлята-дошколята»

в ГБДОУ ЦРР д/с № 33 Красносельского района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

2022

Дорожная карта по реализации проекта «Орлята-дошколята»

в ГБДОУ ЦРР д/с № 33 Красносельского района Санкт-Петербурга

Пояснительная записка

Целью деятельности дошкольных образовательных организаций - разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, приобщение детей к традиционным российским духовным ценностям, освоения правил и норм поведения в российском обществе, обучения и воспитания дошкольников как гражданин Российской Федерации. Программа «Орлята России» включает программу по развитию социальной активности детей старшего дошкольного возраста «Орлята-дошколята».

Дорожная карта по реализации проекта «Орлята-дошколята» выполняет роль навигатора для реализации работы в ГБДОУ ЦРР д/с № 33 Красносельского района СПб.

Цель дорожной карты: организация и координация деятельности в рамках реализации проекта «Орлята-дошколята»

Дорожная карта рассчитана с 1 сентября 2025 года.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;

- нормативно-правовое обеспечение;

- кадровое обеспечение;

- методическое обеспечение;

- информационное обеспечение;

- финансовое обеспечение.

Дорожная карта содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных. Также в дорожной карте определен перечень документов, которые будут разработаны в ходе реализации дорожной карты.

| № | Наименование мероприятий и содержание работы | Ответственные исполнители | Прогнозируемый результат | Сроки исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1. | Утверждение групп участников проекта | Заведующий | Команда педагогов с высоким уровнем педагогических компетенций Приказ о участии в проекте | Сектябрь 2025 |  |
| 2. | Создание и утверждение рабочей группы | Заведующий | Приказ о создании рабочей группы | Сентябрь 2025 |  |
| 3. | Разработка и утверждение дорожной карты | Рабочая группа | Дорожная карта | Сентябрь 2025 |  |
| 4. | Экспертиза методических рекомендаций проекта «Орлята-дошколята» | Рабочая группа | Аналитическая справка | Сентябрь 2025 |  |
| 5. | Информирование родительской общественности о реализации проекта «Орлята-дошколята» | Заведующий Старший воспитатель Педагоги Ответственный за сайт | Сайт ОО Соц.страница ДОУ Стенды Родительские собрания | Сентябрь 2025 |  |
| 6. | Мониторинг средних образовательных учреждений - участников проекта «Орлята России» | Рабочая группа | Протокол заседаний рабочей группы | Сентябрь 2025 |  |
| 7. | Заключение договора о сетевом взаимодействии с ГБОУ лицеем №395 Красносельского района Саннкт-Петербурга | Заведующий | Договор | Октябрь 2025 |  |
| 8. | Круглый стол участников проекта | Рабочая группа | План мероприятий | Октябрь 2025 |  |
| 9. | Вводный «Орлятский урок» | Дети-наставники Педагоги | Экран ЧТП (чередование традиционных поручений) | 31 Октября 2025 |  |
| 10. | Посвящение детей подготовительных групп в Орлята | Рабочая группа Педагоги Дети-наставники | Атрибуты с символикой Орлята-дошколята | 27 ноября 2025 |  |
| Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 11. | Разработка локальных актов по реализации проекта «Орлята-дошколята» | Администрация | - Положение по развитию социальной активности детей старшего дошкольного возраста в рамках проекта «Орлята-дошколята» - Дорожная карта по реализации проекта «Орлята-дошколята» | Август -сентябрь 2025 |  |
| 12. | Изучение документов федерального и регионального уровня, регламентирующих участие в проекте «Орлята-дошколята» | Рабочая группа | Протокол пед.советов Лист регистрации | Сентябрь 2025 |  |
| 13. | Внесение изменений в план работы ГБДОУ ЦРР - Д/С № 33 | Заведующий Старший воспитатель | План работы | Июнь-Август 2025 |  |
| Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 14. | Участие в обучающих форумах, семинарах, конференциях, вебинарах, онлайн-марафонах | Администрация | Повышение компетенций педагогов | Сентябрь 2025 - май 2026 |  |
| Методическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 15. | - Изучение и анализ методических рекомендаций министерства просвещения Российской Федерации ФГБОУ ВДЦ «Орленок» | Рабочая группа Педагоги | Аналитические карты | Сентябрь 2025 |  |
| 16. | Корректировка годового плана, методических семинаров с ориентацией на внедрение проекта | Старший воспитатель | Годовой план 2025-2026 | Январь-август 2025 |  |
| 17. | Разработка плана методического сопровождения повышения профессиональных компетенций педагогов | Старший воспитатель | План | Август 2025 |  |
| 18. | Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам реализации проекта | Рабочая группа | Рекомендации, методические материалы | Сентябрь 2025-май 2026 |  |
| 19. | Проведение работы по информированию участников образовательных отношений | Старший воспитатель Ответственный за сайт | Сайт | Сентябрь 2025 |  |
| Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 20. | Провести родительское собрание | Заведующий Педагоги | Протоколы родительских собраний | Август 2025 |  |
| 21. | Разместить информацию о проекте «Орлята-дошколята» на сайте детского сада | Ответственный за сайт | Сайт | Октябрь 2025 |  |
| 22. | Оформить и регулярно обновлять информационный стенд, посвященный «Орлятам» | Старший воспитатель | Информационный стенд | Постоянно |  |
| Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 23. | Изучение и выявление дефицитов материально-технической базы для реализации проекта | Педагоги | Аналитические карты | Сентябрь 2025 |  |
| 24. | Анализ выявленных дефицитов | Рабочая группа | Записка | Сентябрь 2025 |  |
| 25. | Обеспечение материально-технической базы для реализации проекта | Заведующий Администрация | Созданные условия | Октябрь-ноябрь 2025 |  |
| 26. | Финансирование КПК для педагогических работников | Рабочая группа | Дипломы педагогических работников | Постоянно |  |